## Planificador de proyectos
Leagold - Administración de Mantenimiento
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. | [7 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | DIAS | PERIODO | DURACIÓN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Planificación del Proyecto | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Monitoreo y Control de Actividades | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0%
Estudio de Factibilidad | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0%
Modelado de Negocio | 2019-10-12 | 2019-10-14 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0%
Analisis de Requerimientos | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 0%
Plan de Seguridad de los datos | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0%
Diseño de Alto Nivel | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 0%
Diseño Conceptual | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 1 | 13 | 1 | 13 | 2 | 0%
Detalles del Diseño | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 0%
Especificaciones Técnicas | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 1 | 16 | 2 | 16 | 2 | 0%
Codificación | 2019-10-29 | 2019-11-19 | 21 | 18 | 21 | 18 | 25 | 0%
Integración | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 1 | 39 | 1 | 39 | 1 | 0%
Documentación | 2019-10-29 | 2019-11-19 | 21 | 18 | 21 | 18 | 21 | 0%
Plan de Testing (Pruebas) | 2019-11-22 | 2019-11-24 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 0%
Plan de Liberación del Producto | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 0%
Unit Test | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 1 | 43 | 1 | 43 | 2 | 0%
Function Test | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 1 | 44 | 2 | 44 | 2 | 0%
Integration Test | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 1 | 45 | 2 | 45 | 3 | 0%
Aceptación del Usuario Final | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 1 | 46 | 1 | 46 | 1 | 0%
Liberación | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 2 | 47 | 3 | 47 | 4 | 0%
Capacitación | 2019-12-07 | 2019-12-09 | 2 | 48 | 3 | 48 | 4 | 0%
Plan de Soporte Post Desarrollo | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 0%
|  |  | 69 | - | 77 | - | 91 | 1
Elabora : ITIC. Jesús Salvador Rodríguez Cardiel |  |  | http://www.backgroundlab.com/
Cliente : ING. Eduardo Isidro Robles Mata